## TIMELINE
Fase | Attività | Sotto-attività | Scadenza
Progettazione | Definizione funzionalità | Regole gioco (crediti, punti, ruoli) | 2026-01-05
Progettazione | Definizione funzionalità | Lista pagine (login, admin) | 2026-01-05
Progettazione | Modello dati | Schema utenti/squadre/giocatori/eventi | 2026-01-07
Setup progetto | Repository e ambiente | Creazione repo GitHub | 2026-01-07
Setup progetto | Repository e ambiente | Struttura frontend/backend | 2026-01-08
Setup progetto | Frontend setup | React + Vite + TypeScript | 2026-01-10
Setup progetto | Frontend setup | Tailwind CSS | 2026-01-12
Setup progetto | Backend setup | Node + Express base | 2026-01-12
Frontend base | Routing | React Router e pagine vuote | 2026-01-15
Frontend base | UI base | Layout generale (navbar, container) | 2026-01-18
Frontend base | UI base | Pagine con dati mock | 2026-01-20
Backend base | API base | Endpoint health check | 2026-01-18
Backend base | Database setup | PostgreSQL su Supabase | 2026-01-20
Backend base | Database setup | Prisma schema + migrazioni | 2026-01-22
Autenticazione | Auth backend | Register + login + JWT | 2026-01-26
Autenticazione | Auth backend | Ruoli USER / ADMIN | 2026-01-28
Autenticazione | Auth frontend | Login reale + gestione token | 2026-01-30
Core game | Squadre e crediti | Creazione squadra + controllo crediti | 2026-02-03
Core game | Squadre e crediti | Scelta concorrenti | 2026-02-05
Core game | Punteggi | Struttura eventi e punti | 2026-02-08
Core game | Punteggi | Classifica dinamica | 2026-02-10
Admin panel | Admin frontend | Pagina admin protetta | 2026-02-13
Admin panel | Admin backend | Endpoint assegnazione/tolto punti | 2026-02-15
Admin panel | Admin backend | Log eventi punteggio | 2026-02-17
Integrazione | Frontend ↔ Backend | Rifinitura chiamate API | 2026-02-20
Integrazione | Frontend ↔ Backend | Gestione errori e loading | 2026-02-22
Test e rifinitura | Test funzionali | Flussi principali (login
Test e rifinitura | UX | Ritocchi UI e testi | 2026-02-26
Deploy finale | Deploy | Frontend su Vercel | 2026-02-27
Deploy finale | Deploy | Backend su Render + env vars | 2026-02-28